План работы психологической службы УИМЦ

по сопровождению перехода на Федеральные государственные стандарты общего образования (ФГОС)

Цель: Организация психолого-педагогического  сопровождения  участников образовательного процесса.

Задачи:

- Оказывать методическую помощь в преодолении затруднений учителей-предметников, педагогов-психологов в условиях перехода на ФГОС ООО;

- Отслеживать этапы реализации психолого-педагогического  сопровождения ФГОС ООО в образовательных учреждениях;

- Разработать и составить рекомендации;

- Внедрять  технологии деятельностного типа в работу педагогов-психологов в условиях внедрения ФГОС;

- Выявлять затруднения участников образовательного процесса при переходе на ФГОС ООО.

Сроки реализации плана: сентябрь 2012г. – май 2013г.

| п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-методическое сопровождение |
| 1. | Изучение материалов Министерства образования РФ по введению Федеральных государственных стандартов общего образования, управления образования ВМР | Август - сентябрь | Талалихина Т.В. | ПДС «Организация психолого-педагогического сопровождения в условиях введения ФГОС ООО» |
| 2. | Создание рабочей группы по разработке коррекционной программы | Август | Талалихина Т.В. | Заседание секции педагогов-психологов в рамках августовского совещания |
| 3. | Разработка плана методического сопровождения перехода на ФГОС | Август | Талалихина Т.В., Теслюк О.В. | Заседание секции педагогов-психологов в рамках августовского совещания |
| 4. | Подготовка и проведение ПДС «Психолого-педагогическое сопровождение ФГОС» | В течение года (по отдельному плану) | Талалихина Т.В., Теслюк О.В. | ПДС «Организация психолого-педагогического сопровождения в условиях введения ФГОС ООО» |
| Информационно-методическое сопровождение |
| 5. | Ознакомление педагогов-психологов с примерной образовательной программой основного общего образования | Сентябрь | Талалихина Т.В., Теслюк О.В. | Консультация |
| 6. | Ознакомление педагогов-психологов с примерной программой психолого-педагогического сопровождения образовательных учреждений при переходе на ФГОС ООО | Август | Талалихина Т.В., Теслюк О.В. | Консультация |
| 7. | Методическая помощь педагогам-психологам в моделировании психологического сопровождения образовательного процесса согласно новым требованиям | Январь | Талалихина Т.В., Теслюк О.В. | ПДС «Организация психолого-педагогического сопровождения в условиях введения ФГОС ООО» |
| 8. | Заседание рабочей группы «Формирование модели психолого-педагогической поддержки образовательного процесса» | Октябрь | Талалихина Т.В., Теслюк О.В. | ПДС «Организация психолого-педагогического сопровождения в условиях введения ФГОС ООО» |
| 9. | Заседание рабочей группы «Разработка блоков модели психолого-педагогической поддержки образовательного процесса» | Декабрь | Талалихина Т.В. | ПДС «Организация психолого-педагогического сопровождения в условиях введения ФГОС ООО» |
| 10. | Консультирование учителей-предметников, педагогов-психологов, родителей с целью снижения уровня психологического напряжения в условиях введения ФГОС | В течение года | Талалихина Т.В., Теслюк О.В. | РМО учителей-предметников, городские родительские собрания |
| 11. | Круглый стол «Результаты, проблемы, эффекты первого этапа введения ФГОС» | Май | Талалихина Т.В., Теслюк О.В. |  |
| Аналитическое сопровождение |
| 12. | Анкетирование по изучению готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС ООО | Октябрь | Теслюк О.В. | Методсовет |
| 13. | Изучение мнения родителей по вопросам введения новых стандартов (анкетирование на род. собраниях) | В течение года | Педагоги-психологи ОУ | Справки по результатам опроса |
| 14. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов-психологов ОУ при переходе на ФГОС ООО | Сентябрь | Талалихина Т.В., Теслюк О.В. | Анализ выявленных проблем и их учёт при организации методического сопровождения |
| 15. | Мониторинг эффективности использования программы психолого-педагогического сопровождения рекомендованной ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» в пилотных школах | Декабрь - май | Талалихина Т.В., Теслюк О.В. | Справки по результатам мониторинга |
| 16. | Коррекция программы психолого-педагогического сопровождения | Май | Талалихина Т.В., Теслюк О.В. |  |

Ожидаемые результаты:

- Психологическое сопровождение участников образовательного процесса позволит повысить его эффективность.

- Разработанные рекомендации помогут оказать помощь в построении приоритетов педагогов-психологов в условиях реализации ФГОС ООО;

- Овладение педагогами-психологами технологий деятельностного типа;

- Своевременное выявление затруднений участников образовательного процесса при переходе на ФГОС ООО